## Feuil1
Numéro | Nom de la tâche | Etape | Durée relative estimée | Difficulté relative | Technologie | Prédécesseurs | Développeur
1 | Choix de la technologie | Départ | 10 | 1 | Choix
2 | Création du projet avec l'EDI choisi | Départ | 5 | 1 | EDI | 1
3 | Création écran login (LoginWindow) | Création des classes IHM | 5 | 1 | IHM | 2
4 | Création écran profil (ProfileWindow) | Création des classes IHM | 5 | 1 | IHM | 2
5 | Création écran liste projets (ProjectsWindow) | Création des classes IHM | 3 | 1 | IHM | 2
6 | Création écran liste techniciens (TechsWindow) | Création des classes IHM | 3 | 1 | IHM | 2
7 | Création écran principal (MainWindow) | Création des classes IHM | 3 | 1 | IHM | 2
8 | Création classe User (opérations vides) | Création des classes métier | 3 | 1 | Code | 2
9 | Création classe Utils (opérations vides) | Création des classes métier | 2 | 1 | Code | 2
10 | Création classe Project (opérations vides) | Création des classes métier | 2 | 1 | Code | 101
101 | Création énumération ProjectStatus | Création des classes métier | 1 | 1 | Code | 2
102 | Création classe LogicError | Création des classes métier | 1 | 1 | Code | 2
103 | Création classe BadProjectStatus | Création des classes métier | 1 | 1 | Code | 2
11 | Ecrire Utils::HashPassword | Création des classes métier | 5 | 2 | Code | 9
12 | Ecrire User::Copy | Création des classes métier | 2 | 1 | Code | 8
13 | Création classe Skill (fonctions vides) | Création des classes métier | 5 | 1 | Code | 2
14 | Création classes d'exception DAO | Création des classes database | 1 | 1 | Code | 2
15 | Création classe UserDao (fonctions vides) | Création des classes database | 2 | 1 | Code | 8
16 | Création classe ProjectDao (fonctions vides) | Création des classes database | 1 | 1 | Code | 10
17 | Création écran détail tech (TechWindow) | Création des classes IHM | 2 | 1 | IHM | 18
171 | Création classe ProjectWindow (détail projet) | Création des classes IHM | 5 | 2 | IHM | 10
18 | Création classe Tech (opérations vides) | Création des classes métier | 1 | 2 | Code | 8;13
19 | Ecrire MainWindow::Connect | Authentification | 7 | 2 | IHM;Code | 7;3
20 | Ecrire LoginWindow:Connect | Authentification | 4 | 2 | Code;IHM | 3;8;15
21 | Ecrire ProjectsWindow::ProjectsWindow | Consultation des projets | 3 | 2 | Code;IHM | 16;5
22 | Ecrire UserDao::Read | Authentification | 10 | 2 | SQL | 8;15
23 | Ecrire ProjetDAO::ListAll | Consultation des projets | 10 | 2 | SQL | 16;10
24 | Ecrire mainWindow::Disconnect | Authentification | 1 | 1 | Code | 7
25 | Ecrire MainWindow::EditProfile | Editer le profil utilisateur | 1 | 2 | Code;IHM | 7;4;8
26 | Ecrire ProfileWindow::ProfileWindow | Editer le profil utilisateur | 1 | 2 | IHM | 4;8;15
27 | Ecrire ProfileWindow::Validate | Editer le profil utilisateur | 3 | 2 | Code;IHM | 4;8;15
28 | Ecrire Utils::IsPasswordSafe | Editer le profil utilisateur | 1 | 1 | Code | 9
29 | Ecrire UserDao::Update | Editer le profil utilisateur | 5 | 2 | SQL | 8;15
30 | Ecrire UserDao::ListTechs | Consultation des compétences | 10 | 3 | SQL | 18;15
31 | Ecrire Tech::GetSkills | Consultation des compétences | 1 | 1 | Code | 18;13
32 | Ecrire TechsWindow::TechsWindow | Consultation des compétences | 2 | 2 | Code;IHM | 6;15;18
33 | Ecrire TechWindow::TechWindow | Consultation des compétences | 2 | 2 | Code;IHM | 18;17
34 | Ecrire TechsWindow::ViewTech | Consultation des compétences | 2 | 1 | Code;IHM | 18;17
35 | Ecrire Tech::AddSkill | Consultation des compétences | 1 | 1 | Code | 18
36 | Ecrire MainWindow::ViewTechs | Consultation des compétences | 1 | 1 | IHM | 6
37 | Ecrire MainWindow::Projects | Consultation des projets | 1 | 1 | IHM;Code | 7;5
38 | Ecrire Project::EstimatedTimeHours | Modification d'un projet | 2 | 1 | Code | 10
39 | Ecrire Project::EstimatedTimeDays | Modification d'un projet | 2 | 1 | Code | 10
40 | Ecrire Project::Start | Modification d'un projet | 1 | 1 | Code | 10;102
41 | Ecrire ProjectWindow::StartProject | Modification d'un projet | 2 | 2 | IHM;Code | 10;102;171
42 | Ecrire ProjectWindow::CancelProject | Modification d'un projet | 2 | 2 | IHM;Code | 10;102;171
43 | Ecrire Project::Cancel | Modification d'un projet | 1 | 1 | Code | 10;102
44 | Ecrire ProjectWindow::ProjectWindow | Modification d'un projet | 3 | 2 | IHM;code | 10;102;171
45 | Ecrire ProjectsWindow::Modify | Modification d'un projet | 1 | 2 | IHM;Code | 10;171
46 | Ecrire ProjectDao::Update | Modification d'un projet | 4 | 3 | SQL | 16;10
47 | Ecrire ProjectWindow::Validate | Modification d'un projet | 4 | 2 | IHM;Code | 10;102;171
48 | Ecrire ProjectWIndow::Cancel | Modification d'un projet | 1 | 1 | IHM | 171